附件1

昆明市超过一定规模危险性较大的分部分项工程

专家论证组织流程（修订）

一、专项施工方案编制

（一）超过一定规模危险性较大的分部分项工程（下简称“超危工程”）施工前，由项目施工单位组织工程技术人员编制专项施工方案。超危工程由施工总承包实施的，专项施工方案应当由施工总承包单位组织编制; 超危工程实行分包的，专项施工方案可以由相关专业分包单位组织编制。

（二）超危工程专项施工方案审签程序为：超危工程专项施工方案编制完成，应按相关规定通过项目施工单位审核和项目总监理工程师审查。专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章。超危工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的，专项施工方案由总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章。

二、专家抽取申请

项目施工单位在组织专家论证会计划日期前不少于5个工作日，填写《昆明市超过一定规模的危大工程专项施工方案论证专家抽取申请表》（格式详见附件），向昆明市建筑工程质量安全协会（以下简称“协会”）申请抽取论证专家。

三、论证专家抽取及安排

（一）协会应积极做好服务工作，制定确保“公平、公正、公开”原则的随机抽取方式，在论证会议召开的时限前，由项目施工单位从昆明市危险性较大的分部分项工程专家库（以下简称“市专家库”） 随机抽取符合专业需要的5名以上单数（含5名，下同）的专家参加专项施工方案论证工作。抽取完成后，由协会当场联系被抽取专家告知相关信息，确认被抽取专家是否能参加论证工作。当被抽取的专家不能参加论证或与项目有利害关系时，此专家应重新抽取。

根据被抽取专家确认参加论证的实际情况，当遍历市专家库中所需专业名单仍无法确定参加论证的5名以上单数专家时，项目施工单位应合理调整论证会议召开的时间，对参加论证的专家名单进行重新抽取、确认。

在双方自愿的原则下，项目施工单位可委托协会代为完成专家抽取的全部工作。

超危工程专项施工方案论证会议的专家名单、时间和地点确定后，由协会负责及时告知负责项目所在县（市）区住房城乡建设局。

（二）如项目施工单位申请已列入云南省危大工程专家库（下简称“省专家库”）、未列入市专家库的相关专业专家列入抽取名单，须提前报市住房城乡建设局备案，由市住房城乡建设局与省住房城乡建设厅负责省专家库管理的部门对接确认同意（相关对接时间不列入工作时限）。经省专家库管理部门同意、提供相关专业省级专家名录后，所提供名录列入涉及专业随机抽取名单。被抽取的省级专家严格按昆明市相关要求履职、接受监管，发现履职不到位问题，由市住房城乡建设局专题上报省住房城乡建设厅并提出处理建议。

对于特殊工程或技术较为复杂的工程中较为罕见的专业，当省、市专家库内（下简称“库内”）的专家专业不能满足项目需求，需从库外选取专家参与论证工作的，项目施工单位应在专家抽取前及论证工作开始前15个工作日内，将库外专家信息报市住房城乡建设局批准。经批准参加论证工作的库外专家，列入符合专业的5名以上单数的专家名单。如存在库内专家专业能够满足论证工作要求、库外专家不符合条件等情况，将不予批准。

四、资料提前报送、现场踏勘及召开论证会议

（一）参加论证的专家名单确定后，按照参加论证的专家（专家组）要求，由项目施工单位根据工作需要，负责资料提前报送、组织现场踏勘、组织召开专家论证会议（含论证会会议场所准备）等工作。协会配合项目施工单位做好参加论证专家的协调、联络工作。

在双方自愿的原则下，可由项目施工单位委托协会负责全部或部分上述工作。

（二）由参加论证工作的专家现场推荐产生专家组组长，由组长组织其他专家进行论证工作。由专家组独立编写和签署专家论证报告，对专项施工方案提出“通过”或“修改后通过”或“不通过”的一致意见，专家对论证报告负责并签字确认。

五、论证工作的事后管理流程

（一）专家组组长应在论证会议结束后当天将论证报告报报送协会存档；项目施工单位同步于当天将经论证通过的专项施工方案报送协会存档。

（二）专项施工方案经论证为“修改后通过”的，项目施工单位应当根据论证报告进行修改，须经论证专家组审核确认后，按相关规定完善审签程序才能实施。

专家组对项目施工单位修改的施工专项方案审核确认后，由专家组组长在7个工作日内将经专家组签字确认的审核确认意见报送协会存档。项目施工单位同步于7个工作日内，将经修改并经专家组审核确认的专项施工方案报送协会存档。

（三）专项施工方案经论证为“不通过”的，项目施工单位修改后应当按照相关要求和本流程重新组织论证。重新论证原则上应组织原方案论证专家论证，专家组组长原则上为原组长；如因客观原因确实无法组织全部原方案论证专家论证的，专家组中新抽取专家原则上不超过三分之一。

（四）协会在收到专家组组长、项目施工单位报送材料后3个工作日内，将论证报告，以及涉及的方案修改审核确认意见和通过（修改后通过）的专项施工方案报送市质安总站和项目所在辖区住建部门（辖区建筑工程安全监管机构）存档。

本流程自发布之日起生效，由市住房城乡建设局负责解释。

附件：昆明市超过一定规模的危大工程专项施工方案论证专家抽取申请表

附件

昆明市超过一定规模的危大工程专项施工方案论证专家抽取申请表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地点 |  |  | 项目规模 |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 | 施工总承包 |  |  |  |  |
|  | 专业分包 |  |  |  |  |
| 论证会时间 |  | 联系人 |  |  |  |
| 论证会地点 |  | 电 话 |  |  |  |
| 超过一定规模分部分项工程简述 |  |  |  |  |  |
| 附件 | 1.专项施工方案 □ 2.设计图纸 □ 3.勘察报告（地下工程）□ 4.专项施工方案审批表 □ |  |  |  |  |
| 申请单位签章 | 申请单位： 申请日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 市建筑工程质量安全协会受理 意见 | 年 月 日 |  |  |  |  |